## TABLERO PLAN ACCIÓN (hidden)
Plan de Acción 2023
Segundo Trimestre 2023
Estrategia/Temáticas | Total actividades | Nº Actividades al 100% | Promedio programado | Promedio Avance Real | % cumplimiento
Espectro para el Desarrollo del País | #REF! | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Implementación y ejecución del Modelo de Vigilancia, Inspección y Control | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión de la investigación, innovación y divulgación del conocimiento | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la entidad | #REF! | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
TOTAL CUMPLIMIENTO 2do TRIMESTRE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
AVANCE EN INICIATIVAS 2023- 2026 | [6 empty] | X
s
s
s
AVANCE POR DEPENDENCIAS Y ÁREAS DEL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | s
0%
%
#¡REF!%
#¡REF!%
100 %
2T
3T
4T
1T
0%
10 %
#¡REF!%
#¡REF!%
#¡REF!%
#¡REF!
1T
2T
3T
4T
0%
#¡REF!%
58.2 %
#¡REF!%
#¡REF!%
#¡REF!
1T
2T
3T
4T
0%
#¡REF!%
#¡REF!%
#¡REF!%
#¡REF!%
#¡REF!
1T
2T
3T
4T
0%
#¡REF!%
#¡REF!%
#¡REF!%
#¡REF!%
#¡REF!
1T
2T
3T
4T
0%
#¡REF!%
#¡REF!%
#¡REF!%
#¡REF!%
2T
3T
4T
1T
4T
1T
0%
#¡REF!%
#¡REF!%
#¡REF!%
#¡REF!%
2T
3T
4T
1T
4T
2T
#¡REF!
Total Actividades
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANEACIÓN T. DEL ESPECTRO
0
Programación PA
31,4%
1T
2T
3T
4T
54,6%
80,9%
100%
28,4%
1T
2T
3T
4T
54,6%
80,9%
100%
1T
2T
3T
4T
1T
2T
3T
4T
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
1T
2T
3T
4T
17,5%
58,2%
56,0%
88,0%
100%
15,7%
46,7%
45,3%
100%
100%
78,1%
100%
16,3%
53,8%
84,6%
52,2%
2T
#¡REF!
2T
#¡REF!
51,8%
PLANEACIÓN
Total actividades
#¡REF!
2T
#¡REF!
2
2T
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
Total Actividades
1
#¡REF!
SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCiA Y CONTROL
Total Actividades
12
2T
#¡REF!
2T
#¡REF!
-1
GESTIÓN INTERNACIONAL
Total Actividades
Rangos de aceptación alcanzados
% Avance alcanzado sobre programado
=0% <=90%
>=90,1% <=95%
>=95,1%
REFERENCIAS GRÁFICOS
2T
COMUNICACIONES
#¡REF!
Total actividades
2
2T
TI
#¡REF!
Total actividades
5
#¡DIV/0!
0%
#¡REF!%
#¡REF!%
#¡REF!%
100%
#¡REF!%
1T
2T
3T
4T
I. GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL
Total actividades evaluadas
#¡REF!
0%
#¡REF!%
#¡REF!%
#¡REF!%
#¡REF!%
#¡REF!%
1T
2T
3T
4T
ii. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Total actividades evaluadas
8
53,7%
100%

## CAL PA (hidden)
Tamaño secciones
muy mal | 20
mal | 20
regular | 20
bueno | 20
muy bueno | 20
total | 100
[5 empty] | 1T | #REF!
[5 empty] | 2T | #REF!
INICIATIVAS | Programado | Avance | % Avance |  | 3T | #REF!
1. GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL del PND | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4T | #REF!
[5 empty] | TOTAL | #REF!
antes | #REF!
puntero | 3
despues | #REF!
| Programado | Avance | % Avance
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | #REF! | #REF! | #REF!
antes | #REF!
puntero | 3
despues | #REF!
Áreas ANE | Programado | Avance | % Avance
Sub. Gest y Pla | #REF! | #REF! | #REF!
antes | #REF!
puntero | 3
despues | #REF!
Sub. VIC | #REF! | #REF! | #REF!
antes | #REF!
puntero | 3
despues | #REF!
G. Internacional | #REF! | #REF! | #REF!
antes | #REF!
puntero | 3
despues | #REF!
Gestión del Cmto | #REF! | #REF! | #REF!
antes | #REF!
puntero | 3
despues | #REF!
Comunicaciones | 100 | 100 | 100%
antes | 98.5
puntero | 3
despues | 98.5
Planeación | 9500 | 9500 | 100%
antes | 9498.5
puntero | 3
despues | -9301.5
TIC | #DIV/0! | 2000 | #DIV/0!
antes | 1998.5
puntero | 3
despues | -1801.5

## CAL2 (hidden)
Tamaño secciones
muy mal | 20
mal | 20
regular | 20
bueno | 20
muy bueno | 20
total | 100 |  |  |  | 1T | #REF! | #REF!
[5 empty] | 2T | #REF! | #REF!
[5 empty] | 3T | #REF! | #REF!
INICIATIVAS | Programado | Avance | % Avance |  | 4T | #REF! | #REF!
1. GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL del PND | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TOTAL | #REF! | #REF!
#REF!
antes | #REF! |  |  |  | antes | #REF!
puntero | 3 |  |  |  | puntero | 3
despues | #REF! |  |  |  | despues | #REF!
| Programado | Avance | % Avance |  | 1T | #REF! | #REF!
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2T | #REF! | #REF!
|  | #REF! |  |  | 3T | #REF! | #REF!
antes | #REF! |  |  |  | 4T | #REF! | #REF!
puntero | 3 |  |  |  | TOTAL |  | #REF!
despues | #REF!
[5 empty] | antes | #REF!
[5 empty] | puntero | 3
[5 empty] | despues | #REF!
Áreas ANE | Programado | Avance | % Avance |  | 1T | #REF! | #REF!
[5 empty] | 2T | #REF! | #REF!
Sub. Gest y Pla | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3T | #REF! | #REF!
|  | #REF! |  |  | 4T | #REF! | #REF!
antes | #REF! |  |  |  | TOTAL |  | #REF!
puntero | 3
despues | #REF! |  |  |  | antes | #REF!
[5 empty] | puntero | 3
[5 empty] | despues | #REF!
Sub. VIC | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1T | #REF! | #REF!
|  | #REF! |  |  | 2T | #REF! | #REF!
antes | #REF! |  |  |  | 3T | #REF! | #REF!
puntero | 3 |  |  |  | 4T | #REF! | #REF!
despues | #REF! |  |  |  | TOTAL |  | #REF!
[5 empty] | antes | #REF!
[5 empty] | puntero | 3
[5 empty] | despues | #REF!
G. Internacional | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1T | 10 | 10
|  | #REF! |  |  | 2T | #REF! | #REF!
antes | #REF! |  |  |  | 3T | #REF! | #REF!
puntero | 3 |  |  |  | 4T | #REF! | #REF!
despues | #REF! |  |  |  | TOTAL |  | #REF!
[5 empty] | antes | #REF!
[5 empty] | puntero | 3
[5 empty] | despues | #REF!
[5 empty] | 1T | #REF! | #REF!
Gestión del Cmto | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2T | 58.2 | #REF!
|  | #REF! |  |  | 3T | #REF! | #REF!
antes | #REF! |  |  |  | 4T | #REF! | #REF!
puntero | 3 |  |  |  | TOTAL | 100 | #REF!
despues | #REF!
[5 empty] | antes | #REF!
[5 empty] | puntero | 3
[5 empty] | despues | #REF!
Comunicaciones | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1T | #REF! | #REF!
|  | #REF! |  |  | 2T | #REF! | #REF!
antes | #REF! |  |  |  | 3T | #REF! | #REF!
puntero | 3 |  |  |  | 4T | #REF! | #REF!
despues | #REF! |  |  |  | TOTAL |  | #REF!
[5 empty] | antes | #REF!
[5 empty] | puntero | 3
[5 empty] | despues | #REF!
[5 empty] | 1T | #REF! | #REF!
[5 empty] | 2T | #REF! | #REF!
Planeación | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3T | #REF! | #REF!
|  | #REF! |  |  | 4T | #REF! | #REF!
antes | #REF! |  |  |  | TOTAL |  | #REF!
puntero | 3
despues | #REF! |  |  |  | antes | #REF!
[5 empty] | puntero | 3
[5 empty] | despues | #REF!
[5 empty] | 1T | #REF! | #REF!
TIC | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2T | #REF! | #REF!
|  | #REF! |  |  | 3T | #REF! | #REF!
antes | #REF! |  |  |  | 4T | #REF! | #REF!
puntero | 3 |  |  |  | TOTAL |  | #REF!
despues | #REF!
[5 empty] | antes | #REF!
[5 empty] | puntero | 3
[5 empty] | despues | #REF!
0%
#¡REF!%
#¡REF!%
#¡REF!%
#¡REF!%
#¡REF!%
1T
2T
3T
4T
0%
#¡REF!%
#¡REF!%
#¡REF!%
#¡REF!%
#¡REF!%
1T
2T
3T
4T
0%
#¡REF!%
#¡REF!%
#¡REF!%
#¡REF!%
#¡REF!
1T
2T
3T
4T
0%
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
1T
2T
3T
4T
0%
10 %
#¡REF!%
#¡REF!%
#¡REF!%
#¡REF!
1T
2T
3T
4T
0%
#¡REF!%
58.2 %
#¡REF!%
#¡REF!%
#¡REF!
1T
2T
3T
4T
4T
0%
#¡REF!%
#¡REF!%
#¡REF!%
#¡REF!%
#¡REF!
2T
3T
4T
1T
4T
0%
#¡REF!%
#¡REF!%
#¡REF!%
#¡REF!%
#¡REF!
2T
3T
4T
1T
4T
1T
0%
10 %
#¡REF!%
#¡REF!%
#¡REF!%
2T
3T
4T
1T

## TABLERO PLAN ACCIÓN (2) (hidden)
Plan de Acción 2023
Tercer Trimestre 2023
Estrategia/Temáticas | Total actividades | Nº Actividades a evaluar 1T | Promedio programado | Promedio Avance Real | % cumplimiento
Espectro para el Desarrollo del País | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.31368 | #REF! | #REF! | #REF!
Implementación y ejecución del Modelo de Vigilancia, Inspección y Control | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión de la investigación, innovación y divulgación del conocimiento | 6 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la entidad | 9 | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
TOTAL CUMPLIMIENTO 3er TRIMESTRE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
AVANCE EN INICIATIVAS 2023- 2026 | [6 empty] | X
s
s
s
AVANCE POR DEPENDENCIAS Y ÁREAS DEL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | s
0%
%
%
%
%
2T
3T
4T
1T
0%
%
%
%
%
2T
3T
4T
1T
4T
0%
%
%
%
%
2T
3T
4T
1T
4T
1T
0%
%
%
%
%
1T
2T
3T
4T
0%
%
%
%
%
1T
2T
3T
4T
0%
1T
2T
3T
4T
0%
%
%
%
%
1T
2T
3T
4T
0%
%
%
%
%
%
1T
2T
3T
4T
0%
%
%
%
%
%
1T
2T
3T
4T
3T
98.6%
Total Actividades
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANEACIÓN T. DEL ESPECTRO
18
Programación PA
2023
31,4%
79,9%
1T
2T
3T
4T
54,6%
80,9%
100%
28,4%
1T
2T
3T
4T
54,6%
80,9%
100%
1T
2T
3T
4T
1T
2T
3T
4T
82,1%
#¡REF!
1T
2T
3T
4T
17,5%
58,2%
80,2%
88,0%
100%
15,7%
46,7%
76%
100%
100%
77,3%
100%
16,3%
58,3%
82,1%
80%
3T
98.3%
3T
95.7%
PLANEACIÓN
Total actividades
3T
93,2%
2
3T
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
Total Actividades
6
91,1%
SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCiA Y CONTROL
Total Actividades
12
3T
97.8%
3T
100.0%
2
GESTIÓN INTERNACIONAL
Total Actividades
Rangos de aceptación alcanzados
% Avance alcanzado sobre programado
=0% <=90%
>=90,1% <=95%
>=95,1%
REFERENCIAS GRÁFICOS
3T
COMUNICACIONES
Total actividades
2
3T
TI
43.8%
Total actividades
5
100.0%
I. GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL
Total actividades evaluadas
#¡REF!
ii. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Total actividades evaluadas
9
20,2%
100%

## Contexto Plan Acción
Plan de Acción 2024 Agencia Nacional del Espectro
Introducción
La Agencia Nacional del Espectro (ANE) presenta el Plan de Acción Institucional 2024 (PAI -2024) como el instrumento de planeación de corto plazo, que contiene las metas establecidas para las dependencias que hacen parte de la estructura organizacional, y que en su conjunto, busca el logro de los objetivos estratégicos de la Entidad. Es importante mencionar, que la elaboración del PAI 2024, se realizó de manera participativa con los servidores de la ANE y a partir del ejercicio de recoger necesidades y visiones de las partes interesadas, en espacios en donde se llevaron a cabo los análisis de los conextos externos e internos, las debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas y riesgos que pueden llegar a incidir en el logro de los objetivos de los procesos planteados por la administración y que se encuentran alienados con el marco estratégico del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia, potencia mundial de la vida”. Dando cumplimiento a lo establecido en la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, en la Política de Participación Ciudadana, la Agencia Nacional del Espextro presenta el Plan de Acción Institicional 2024 para comentarios de la ciudadanía, el cual se compone de 80 actividades incluidas las relativas a los Planes Anexos al Plan de Acción Institucional de acuerdo con el Decreto 612 de 2018. Para remitir sus comentarios por favor escríbanos al correo plandeaccion@ane.gov.co Agradecemos sus aportes.
Misón, Visión, Principios y Valores
Misión
Administrar de manera eficiente el espectro radioeléctrico por medio de la planeación, atribución, vigilancia y control del mismo; la generación y divulgación del conocimiento; la gestión internacional y el relacionamiento con los grupos de interés, a través de un equipo humano competente y de herramientas tecnológicas idóneas.
Visión
Ser reconocida en el 2026 por su contribución en la conectividad y transformación digital del país a través de la gestión técnica del espectro, generando bienestar social.
Principios
a Actuamos con rectitud, honestidad, comunicamos lo que hacemos y facilitamos el acceso a la información. Hacemos uso adecuado y óptimo de los recursos. b. Controlamos nuestro trabajo, detectando desviaciones y efectuando correctivos, lo que evidencia que el autocontrol es inherente a nuestras actuaciones y decisiones y a las tareas de todos. c. Satisfacemos las necesidades y expectativas de nuestros clientes; promovemos el mejoramiento continuo a través del trabajo basado en procesos y el cumplimiento de las normas.
Valores
a. Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. b. Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición. c. Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. d. Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza, y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado. e. Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación.
Alineación Estratégica
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022 - 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida” se compone de cinco transformaciones : (a) ordenamiento del territorio alrededor del agua, (b) seguridad humana y justicia social, (c) derecho humano a la alimentación, (d) internacionalización, economía productiva para la vida y acción climática, y (e) convergencia regional; cada una de ellas se desengloba en catalizadores y estos a su vez en componentes.
Teniendo en cuenta lo anterior la ANE tiene la siguiente alineación estratégica con el PND “Colombia Potencia Mundial de la Vida”:
| Transformación | Catalizador y Componente
| Seguridad humana y justicia social | Democratización de las TIC para desarrollar una sociedad del conocimiento y la tecnología, conectada con el saber y los circuitos Globales *Plan Integral de Expansión de Conectividad Digital
Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar- Estrategia de apropiación digital para la vida
Garantía de Derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar -Datos al servicio del bienestar social y el bien común *Implementación del Programa de datos básicos. *Interoperabilidad como bien público digital
| Derecho humano a la alimentación | Transformación del sector agropecuario para producir más y mejores alimentos • Extensión tecnológica a pequeños productores
Cadenas de suministro eficientes, digitales y tecnificadas para potenciar el campo colombiano • Uso de tecnologías emergentes en comercialización y cadenas logísticas
Economía productiva a través de la reindustrialización y la bioeconomía - Reindustrialización: hacia una economía del conocimiento, incluyente y sostenible • Impulso a la industria de las tecnologías de la información (TI)
Economía productiva a través de la reindustrialización y la bioeconomía - Reindustrialización en actividades conducentes a la sociedad del Conocimiento • Institucionalidad en temas espaciales
| Convergencia regional | Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado – Ciudadanía • Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas • Gobierno digital para la gente
| Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática | Economía productiva a través de la reindutrialización y la bioeconomía del conocimiento, incluyente y sostenible. *Impulso de la industria de las tecnologías de la Información (TI) *Institucionalidad en temas espaciales
PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL - PES
El Plan de Acción 2024 de la ANE tiene concordancia con el Plan Estratégico Sectorial en la siguiente iniciativa y estrategias:
| Iniciativa PES | Estrategia ANE
| Gestión integral de espectro para el incremento del bienestar social: el objetivo de esta iniciativa es implementar las acciones encaminadas a fortalecer la planeación, la alineación internacional, la atribución, la gestión técnica, la vigilancia, inspección y control de este recurso; así como también ejecutar programas de investigación, innovación y divulgación del conocimiento en espectro radioeléctrico para la apropiación por parte de los grupos de valor y partes interesadas para contribuir con el desarrollo de las comunicaciones, la maximización del bienestar y la calidad de vida de los colombianos. | o Espectro para el desarrollo del país : cuyo fin es diseñar y formular propuestas, planes y programas para la administración del espectro mediante la planeación y asesoría técnica, contribuyendo con la disponibilidad de dicho recurso para los servicios de radiocomunicaciones; sus productos son: a) Documentos con la actualización anual del Plan Maestro de Gestión de Espectro, b) Planes técnicos de radiodifusión sonora actualizados y c) Documentos con propuestas para definición de posiciones de Colombia en temas de espectro
o Implementación y ejecución del Modelo de Vigilancia, Inspección y Control del Espectro Radioeléctrico, que tiene por objeto implementar acciones para llevar a cabo el ejercicio de la inspección, vigilancia y control del espectro radioeléctrico superando las restricciones técnicas, tecnológicas, jurídicas, administrativas y socioeconómicas para prestar un servicio más eficiente a la sociedad; este entregará el producto: Documentos de implementación y ejecución del Modelo de Inspección, vigilancia y Control
o Gestión de la investigación, innovación y divulgación del conocimiento en espectro radioeléctrico con el objetivo de generar, gestionar y divulgar el conocimiento de la entidad, impulsando proyectos de investigación, desarrollo e innovación y desarrollando estrategias que faciliten la gestión y apropiación del conocimiento por parte de los grupos de interés identificados en el proceso, está compuesto por el producto “Documentos de gestión del conocimiento”.
De igual forma, la ANE cuenta con la inciativa de "• Fortalecimiento del sistema de gestión y de desempeño institucional : que tiene por objeto ejecutar las actividades necesarias para la actualización, desarrollo y evaluación del sistema de gestión y de desempeño institucional contempladas en el marco de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG" con el objetivo institucional de fortalecer institucionalmente a la Agencia para soportar de manera ágil y eficiente su misión:
| Iniciativa ANE | Estrategia ANE
| • Fortalecimiento del sistema de gestión y de desempeño institucional : que tiene por objeto ejecutar las actividades necesarias para la actualización, desarrollo y evaluación del sistema de gestión y de desempeño institucional contempladas en el marco de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG; | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la entidad: que tiene como fin potencializar las capacidades del talento humano para el desarrollo de las funciones de la entidad, tecnológicas para soportar los procesos de la ANE de manera eficiente y optima; y del sistema de gestión para fortalecer el sistema de control y de calidad; este estará conformado por los productos: a) Informe de actividades de PETIC del periodo y b) Informe de actividades del plan de mejora del sistema integrado de gestión.

## GyP y Gint
Espectro para el desarrollo del país.
Iniciativa PES | Estrategia | Responsable | Alineación a Política de Espectro | Objetivo Estratégico Institucional | Carpeta / Nº Actividad | Actividad | Meta | Unidad de medida | cantidad | Entregable Relacionado | Contrato/concepto (si aplica) | Presupuesto 2024 | Programación Plan de Acción 2023 | [12 empty] | Seguimiento 1T |  |  |  | Seguimiento 2 T |  |  |  | Seguimiento 3 T |  |  |  | Seguimiento 4 T
[13 empty] | 1T |  |  | 2T |  |  | 3T |  |  | 4T |  |  | Total Anual
[13 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  | Planeado | Real | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA | % Cumplimiento 3=(2/1) | Planeado | Real | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA | % Cumplimiento 3=(2/1) | Planeado | Real | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA | % Cumplimiento 3=(2/1) | Planeado | Real | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA | % Cumplimiento 3=(2/1)
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Espectro para el desarrollo del país | Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro | 5.3.2 Analítica de datos para soportar la gestión de espectro | Proponer nuevos mecanismos para la gestión eficiente del espectro y optimizar los existentes a partir de las mejores prácticas internacionales | GPE-01 | Realizar los desarrollos adaptativos, evolutivos y correctivos de la BDEB | Informes de desarrollos y correcciones | Porcentaje | 100% | 3 informes con los desarrollos y correcciones a la BDEB | Contratar servicios para desarrollos adaptativos, evolutivos y correctivos de la BD TVWS | 177179625 | 0% | 10% | 20% | 40% | 50% | 60% | 70% | 75% | 80% | 85% | 95% | 100% | 100%
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Espectro para el desarrollo del país | Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro | 5.3.2 Analítica de datos para soportar la gestión de espectro | Continuar con la implementación de la transformación digital de la entidad como herramienta para el mejoramiento continuo | GPE-02 | Renovar las licencias de la herramienta VISOR DE ESPECTRO para los módulos de: ocupación, microondas, radiodifusión, cubrimiento y espacios en blanco | Adquisición de las licencias | Número | 5 | Licencias | Contratar la renovación de licencias de la herramienta VISOR para los módulos de: ocupación, microondas, radiodifusión, punto a punto y punto multipunto | 1142100615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Espectro para el desarrollo del país | Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro | 5.3.2 Analítica de datos para soportar la gestión de espectro | Continuar con la implementación de la transformación digital de la entidad como herramienta para el mejoramiento continuo | GPE-03 | Suscribir el licenciamiento del módulo de Análisis y cobertura de AM en la herramienta VISOR DE ESPECTRO | Actas suscritas | Número | 2 | Acta con los requerimientos funcionales o con la aprobación del desarrollo | Contratar la suscripción al licenciamiento del módulo de Análisis y cobertura de AM | 162700000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Espectro para el desarrollo del país | Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro | 5.3.2 Analítica de datos para soportar la gestión de espectro | Proponer nuevos mecanismos para la gestión eficiente del espectro y optimizar los existentes a partir de las mejores prácticas internacionales | GPE-04 | Realizar el soporte técnico, mantenimiento y horas de desarrollo para la herramienta CNABF | Informes de desarrollos y correcciones | Porcentaje | 100% | 3 informes con los desarrollos y correcciones a la herramienta del CNABF | Contratar el soporte técnico, mantenimiento y horas de desarrollo para la herramienta CNABF | 80000000 | 0% | 10% | 20% | 40% | 50% | 60% | 70% | 75% | 80% | 85% | 95% | 100% | 100%
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Espectro para el desarrollo del país | Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro | 5.3.3 Planeación de espectro a largo plazo enfoque mercados servicios y aplicaciones | Proponer nuevos mecanismos para la gestión eficiente del espectro y optimizar los existentes a partir de las mejores prácticas internacionales | GPE-05 | Desarrollar la evaluación y actualización del modelo de medición de los costos de gestión del espectro | Porcentaje de avance | Porcentaje | 100% | Documento con la actualización de los costos de gestión de espectro | Evaluación y actualización del modelo de medición de los costos de gestión del espectro | 322000000 | 8.333% | 16.67% | 25% | 33.33% | 41.67% | 50% | 58.33% | 66.67% | 75% | 83.33% | 91.67% | 100% | 100%
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Espectro para el desarrollo del país | Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro | 5.3.5 Innovación y gestión del conocimiento | Conocer y articular las necesidades de las partes interesadas con los productos generados por la entidad en el marco de la política de espectro | GPE-06 | Gestionar acceso a la base de datos de mercado y regulatoria | Porcentaje de avance | Porcentaje | 100% | Suscripción a la base de datos | Acceso a la base de datos del mercado | 702416000 | 0% | 0% | 0% | 30% | 45% | 60% | 75% | 90% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Espectro para el desarrollo del país | Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro | 5.3.3 Planeación de espectro a largo plazo enfoque mercados servicios y aplicaciones | Proponer nuevos mecanismos para la gestión eficiente del espectro y optimizar los existentes a partir de las mejores prácticas internacionales | GPE-07 | Desarrollar el estudio de convivencia de las bandas identificadas para el desarrollo de ITS | Estudio desarrollado | Porcentaje | 100% | Informe final del estudio | Estudio de convivencia de banda | 245844295 | 0% | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100%
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Espectro para el desarrollo del país | Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro | 5.3.3 Planeación de espectro a largo plazo enfoque mercados servicios y aplicaciones | Proponer nuevos mecanismos para la gestión eficiente del espectro y optimizar los existentes a partir de las mejores prácticas internacionales | GPE-08 | Diseñar una metodología para realizar la reorganización del espectro radioeléctrico planificado en la banda de 88 MHz a 108 MHz en Colombia | Propuesta de metodología | Porcentaje | 100% | Informe final del estudio | Documento con propuesta de metodología | 245844295 | 0% | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100%
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Espectro para el desarrollo del país | Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro | 3. Planeación a largo plazo con enfoque de mercado, servicios y aplicaciones | Proponer nuevos mecanismos para la gestión eficiente del espectro y optimizar los existentes a partir de las mejores prácticas internacionales | GPE-09 | Diseñar la nueva Política de Espectro | Documento de política | Número | 1 | Propuesta de política al Mintic | Consultoria | Valor contrato
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Espectro para el desarrollo del país | Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro | 5.3.3 Planeación de espectro a largo plazo enfoque mercados servicios y aplicaciones 5.3.1 Mantener procesos ajustados al marco legal | Proponer nuevos mecanismos para la gestión eficiente del espectro y optimizar los existentes a partir de las mejores prácticas internacionales | GPE-10 | Realizar el análisis técnico de los servicios de radiocomunicaciones y estudios del PMGE | Cantidad de informes de actividades | Número | 293 | Informes de actividades | Apoyos para la gestión "Planear el uso eficiente del espectro" | 2321428398 | 24 | 48 | 73 | 98 | 123 | 148 | 173 | 197 | 221 | 245 | 269 | 293 | 293
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Espectro para el desarrollo del país | Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro | 5.3.3 Planeación de espectro a largo plazo enfoque mercados servicios y aplicaciones | Proponer nuevos mecanismos para la gestión eficiente del espectro y optimizar los existentes a partir de las mejores prácticas internacionales | GPE-11 | Elaborar la propuesta sobre sanbox regulatorios asociados al uso del espectro | Propuesta elaborada | Porcentaje | 100% | Documento con la propuesta |  | 0 | 10% | 25% | 40% | 55% | 70% | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Espectro para el desarrollo del país | Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro | 5.3.1 Mantener procesos ajustados al marco legal | Proponer nuevos mecanismos para la gestión eficiente del espectro y optimizar los existentes a partir de las mejores prácticas internacionales | GPE-12 | Elaborar propuesta de modificación a los parámetros de valoración para el cálculo de la contraprestación por el acceso y uso al espectro para enlaces fijos microondas punto a punto. Implementación de la alternativa seleccionada en el AIN de backhaul | Propuesta elaborada | Porcentaje | 100% | Documento con la propuesta |  | 0 | 8% | 20% | 30% | 50% | 60% | 80% | 90% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Espectro para el desarrollo del país | Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro | 5.3.1 Mantener procesos ajustados al marco legal | Proponer nuevos mecanismos para la gestión eficiente del espectro y optimizar los existentes a partir de las mejores prácticas internacionales | GPE-13 | Elaborar propuesta para la actualización de los topes de espectro | Propuesta elaborada | Porcentaje | 100% | Documento con la propuesta |  | 0 | 5% | 10% | 30% | 50% | 70% | 85% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Espectro para el desarrollo del país | Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro | 5.3.3 Planeación de espectro a largo plazo enfoque mercados servicios y aplicaciones | Proponer nuevos mecanismos para la gestión eficiente del espectro y optimizar los existentes a partir de las mejores prácticas internacionales | GPE-14 | Adelantar la revisión y actualización del Plan Maestro de Gestión de Espectro | Propuesta elaborada | Porcentaje | 100% | Documento con la propuesta |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100%
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Espectro para el desarrollo del país | Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro | 5.3.3 Planeación del espectro a largo plazo con enfoque de mercados, servicios y aplicaciones 5.3.4 Mecanismos flexibles de acceso al espectro | Proponer nuevos mecanismos para la gestión eficiente del espectro y optimizar los existentes a partir de las mejores prácticas internacionales | GPE-15 | Establecer las condiciones de uso del espectro para Sistemas de Transporte Inteligente (ITS) | Propuesta elaborada | Porcentaje | 100% | Documento con propuesta |  | 0 | 10% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% | 85% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Espectro para el desarrollo del país | Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro | 5.3.3 Planeación del espectro a largo plazo con enfoque de mercados, servicios y aplicaciones 5.3.4 Mecanismos flexibles de acceso al espectro | Proponer nuevos mecanismos para la gestión eficiente del espectro y optimizar los existentes a partir de las mejores prácticas internacionales | GPE-16 | Establecer las condiciones de uso del espectro para soportar las actividades de misión crítica, protección pública, operaciones de socorro y atención de desastres (PPDR). | Propuesta elaborada | Porcentaje | 100% | Documento con propuesta |  | 0 | 10% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% | 85% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Espectro para el desarrollo del país | Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro | 5.3.3 Planeación del espectro a largo plazo con enfoque de mercados, servicios y aplicaciones 5.3.4 Mecanismos flexibles de acceso al espectro | Proponer nuevos mecanismos para la gestión eficiente del espectro y optimizar los existentes a partir de las mejores prácticas internacionales | GPE-17 | Definir las condiciones de uso del espectro para la implementación de sistemas de muy baja potencia VLP y de potencia estándar SP bajo la modalidad de uso libre en la banda de 6 GHz | Propuesta elaborada | Porcentaje | 100% | Documento con propuesta |  | 0 | 10% | 20% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Espectro para el desarrollo del país | Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro | 5.3.3 Planeación del espectro a largo plazo con enfoque de mercados, servicios y aplicaciones | Proponer nuevos mecanismos para la gestión eficiente del espectro y optimizar los existentes a partir de las mejores prácticas internacionales | GPE-18 | Alinear la gestión del espectro con las políticas para el desarrollo de la Inteligencia Artificial en Colombia | Propuesta elaborada | Porcentaje | 100% | Documento con propuesta |  | 0 | 8% | 16% | 24% | 32% | 40% | 48% | 56% | 64% | 72% | 80% | 88% | 100% | 100%
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Espectro para el desarrollo del país | Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro | 5.3.3 Planeación del espectro a largo plazo con enfoque de mercados, servicios y aplicaciones | Proponer nuevos mecanismos para la gestión eficiente del espectro y optimizar los existentes a partir de las mejores prácticas internacionales | GPE-19 | Actualizar los resultados de la CMR-23 en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNABF) | Proyecto de resolución elaborada | Porcentaje | 100% | Proyecto de resolución |  | 0 | 0% | 8% | 16% | 24% | 32% | 40% | 48% | 56% | 64% | 78% | 100% | 0% | 100%
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Espectro para el desarrollo del país | Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro | 5.3.3 Planeación del espectro a largo plazo con enfoque de mercados, servicios y aplicaciones | Proponer nuevos mecanismos para la gestión eficiente del espectro y optimizar los existentes a partir de las mejores prácticas internacionales | GPE-20 | Actualizar la disponiblidad de bandas de frecuencias para el futuro desarrollo de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales en Colombia | Propuesta elaborada | Porcentaje | 100% | Documento con propuesta |  | 0 | 16% | 32% | 48% | 64% | 80% | 96% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Espectro para el desarrollo del país | Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro | 5.3.3 Planeación del espectro a largo plazo con enfoque de mercados, servicios y aplicaciones | Proponer nuevos mecanismos para la gestión eficiente del espectro y optimizar los existentes a partir de las mejores prácticas internacionales | GPE-21 | Definir las condiciones de uso de las bandas de espectro para redes privadas. Implementación de la alternativa seleccionada en el AIN de IoT y de transformación digital | Propuesta elaborada | Porcentaje | 100% | Documento con propuesta |  | 0 | 8% | 16% | 24% | 32% | 40% | 48% | 56% | 64% | 72% | 80% | 88% | 100% | 100%
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Espectro para el desarrollo del país | Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro | 5.3.5.2 Diseñar las estrategias y herramientas para promover la gestión del conocimiento con todos los grupos de interés. | Conocer y articular las necesidades de las partes interesadas con los productos generados por la entidad en el marco de la política de espectro | GPE-22 | Definir una estrategia de gestión del conocimiento para la divulgación de los mecanismos de acceso al espectro y aplicaciones de radiocomunicaciones y levantamiento de nuevas necesidades de espectro. Implementación de la alternativa seleccionada en el AIN de IoT, backhaul, transformación digital y maximización | Propuesta de estrategía de gestión del conocimiento | Porcentaje | 100% | Documento con propuesta |  | 0 | 8% | 16% | 24% | 32% | 40% | 48% | 56% | 64% | 72% | 80% | 88% | 100% | 100%
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Espectro para el desarrollo del país | Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro | 5.3.3 Planeación del espectro a largo plazo con enfoque de mercados, servicios y aplicaciones | Conocer y articular las necesidades de las partes interesadas con los productos generados por la entidad en el marco de la política de espectro | GPE-23 | Identificar la necesidad de espectro para la futura operación de las estaciones terrenas satelitales de alta (HTS) y muy alta capacidad (VHTS) | Propuesta elaborada | Porcentaje | 100% | Documento con propuesta |  | 0 | 8% | 16% | 24% | 32% | 40% | 48% | 56% | 64% | 72% | 80% | 88% | 100% | 100%
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Espectro para el desarrollo del país | Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro | 5.3.2 Analítica de datos para soportar la gestión de espectro | Conocer y articular las necesidades de las partes interesadas con los productos generados por la entidad en el marco de la política de espectro | GPE-24 | Identificar acciones para soportar la futura demanda de espectro de sistemas de radio convencional en las bandas VHF y UHF | Propuesta elaborada | Porcentaje | 100% | Documento con propuesta |  | 0 | 8% | 16% | 24% | 32% | 40% | 48% | 56% | 64% | 72% | 80% | 88% | 100% | 100%
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Espectro para el desarrollo del país | Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro | 5.3.3 Planeación del espectro a largo plazo con enfoque de mercados, servicios y aplicaciones 5.3.3.9 Elaborar y adoptar un nuevo Plan Técnico de Televisión (PTTV) con las frecuencias a ser utilizadas posteriores al apagón analógico | Proponer nuevos mecanismos para la gestión eficiente del espectro y optimizar los existentes a partir de las mejores prácticas internacionales | GPE-25 | Establecer la disponibilidad del espectro para el despliegue de nuevas estaciones de TDT del operador nacional público y operadores regionales. | Espectro planificado | Porcentaje | 100% | Documento con la relación de los canales radioeléctricos planificados |  | 0 | 4% | 13% | 22% | 31% | 40% | 49% | 58% | 67% | 76% | 85% | 94% | 100% | 100%
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Espectro para el desarrollo del país | Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro | 5.3.3 Planeación del espectro a largo plazo con enfoque de mercados, servicios y aplicaciones | Proponer nuevos mecanismos para la gestión eficiente del espectro y optimizar los existentes a partir de las mejores prácticas internacionales | GPE-26 | Identificar acciones para soportar la futura demanda de espectro por parte de las estaciones del servicio de Radiodifusión sonora – Extensión de la banda FM | Propuesta de árbol de problema | Porcentaje | 100% | Documento con árbol de problema |  | 0 | 4% | 12% | 20% | 28% | 36% | 44% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 100% | 100%
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Espectro para el desarrollo del país | Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro | 5.3.1 Mantener procesos ajustados al marco legal. 5.3.3 Planeación del espectro a largo plazo con enfoque de mercados, servicios y aplicaciones | Proponer nuevos mecanismos para la gestión eficiente del espectro y optimizar los existentes a partir de las mejores prácticas internacionales | GPE-27 | Modificar el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en FM para mejorar la eficiencia en la planificación del espectro radioeléctrico | Proyecto de resolución | Porcentaje | 100% | Proyecto de resolución |  | 0 | 4% | 16% | 28% | 40% | 52% | 64% | 76% | 88% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Espectro para el desarrollo del país | Dirección General | 5.3.3 Planeación del espectro a largo plazo con enfoque de mercados, servicios y aplicaciones | Proponer nuevos mecanismos para la gestión eficiente del espectro y optimizar los existentes a partir de las mejores prácticas internacionales | GI-01 | Estratégia de Participación Internacional 2024 | Estrategia de Participación Internacional | Número | 1 | Estratégia deParticipación Internacional Informes de participación internacional Contribuciones
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Espectro para el desarrollo del país | Dirección General | 5.3.3 Planeación del espectro a largo plazo con enfoque de mercados, servicios y aplicaciones | Proponer nuevos mecanismos para la gestión eficiente del espectro y optimizar los existentes a partir de las mejores prácticas internacionales | GI-02 | Coordinación de espectro en fronteras | Documentode condiciones técnicas | Número | 1 | Propuesta de condiciones técnicas para coordinar el uso de espectro en frontera con países y en bandas priorizados. |  | 0 0 0 0 0 0: 5399513228
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Espectro para el desarrollo del país | Dirección General | 5.3.3 Planeación del espectro a largo plazo con enfoque de mercados, servicios y aplicaciones | Proponer nuevos mecanismos para la gestión eficiente del espectro y optimizar los existentes a partir de las mejores prácticas internacionales | GI-03 | Fortalecimiento de relaciones con reguladores de otros países | Lineamientos | Número | 1 | Propuesta de elementos para Acuerdos de Cooperación Internacional con reguladores de otros países

## VyC
Implementación y ejecución del Modelo de Vigilancia, Inspección y Control del Espectro Radioeléctrico
Iniciativa PES | Estrategia | Responsable | Alineación a Política de Espectro | Objetivo Institucional | Carpeta / Nº Actividad | Actividad | Indicador | Unidad de medida | cantidad | Entregable Relacionado | Contrato/concepto (si aplica) | Presupuesto 2024 | Programación Plan de Accón 2023 | [12 empty] | Seguimiento 1T |  |  |  | Seguimiento 2 T |  |  |  | Seguimiento 3 T |  |  |  | Seguimiento 4 T
[13 empty] | 1T |  |  | 2T |  |  | 3T |  |  | 4T |  |  | Total Anual
[13 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  | Planeado | Real | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA | % Cumplimiento 3=(2/1) | Planeado | Real | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA | % Cumplimiento 3=(2/1) | Planeado | Real | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA | % Cumplimiento 3=(2/1) | Planeado | Real | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA | % Cumplimiento 3=(2/1)
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Implementación y ejecución del Modelo de Vigilancia, Inspección y Control del Espectro Radioeléctrico | Subdirección de Vigilancia y Control | 1.Mantener procesos ajustados al marco legal | Implementar el nuevo modelo de vigilancia y control como una herramienta para promover el uso adecuado del espectro | VyC-01 | Gestionar la disponibilidad de la infraestructura técnica de monitoreo | Informe elaborado | Porcentaje | 100% | Plan de trabajo y avances del mismo. | 1. Calibración de Equipos portatiles y sondas utilizados para la medición de campos electromagneticos NARDA 2. Calibración de Equipo portatil ANRITSU 3. Contratar servicios para apoyo técnico, las mejoras preventivas y correctivas del hardware y software del “Sistema de Monitoreo de Radiaciones No Ionizantes”. 4. Servicios de mantenimiento a equipos portatiles de monitoreo de espectro. 5. Servicios de Apoyo técnico y logístico para la renovación de estaciones de monitoreo de espectro. 6. Contratar servicios para desarrollos adaptativos, evolutivos y correctivos del Sistema de Monitoreo TDT incluyendo el servidor. 7. Conservación de infraestructura pasiva necesaria para el funcionamiento de las EMR de Funza Sistema Nacional de Monitoreo (Mantenimiento). 8. Fortalecimiento de la infraestructura de vigilancia e inspección del espectro radioeléctrico - Comando General | 1707734681 | 0% | 0& | 0% | 10% | 20% | 33% | 43% | 55% | 66% | 73% | 85% | 100% | 100%
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Implementación y ejecución del Modelo de Vigilancia, Inspección y Control del Espectro Radioeléctrico | Subdirección de Vigilancia y Control | 1.Mantener procesos ajustados al marco legal | Implementar el nuevo modelo de vigilancia y control como una herramienta para promover el uso adecuado del espectro | VyC-02 | Gestionar el uso de espacios para la instalación de la infraestructura técnica de monitoreo. | Informe elaborado | Porcentaje | 100% | Plan de trabajo y avances del mismo. | NA | 0
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Implementación y ejecución del Modelo de Vigilancia, Inspección y Control del Espectro Radioeléctrico | Subdirección de Vigilancia y Control | 2 Analítica de datos para soportar la gestión del espectro | Implementar el nuevo modelo de vigilancia y control como una herramienta para promover el uso adecuado del espectro | VyC-03 | Renovar infraestructura tecnológica para soportar las actividades del modelo de vigilancia, inspección y control | Informe elaborado | Porcentaje | 100% | Plan de trabajo y avances del mismo. | 1. Compra de equipos y antenas para el reemplazo de estación movil que componen el Sistema Nacional de Monitoreo Remoto o Actualización de Estaciones de Monitoreo. 2. Compra o alquiler de equipos y antenas para la vigilancia, inspección y control de las señales de tecnología 5G. 3. Compra de equipos para la inspección de infraestructura de monitoreo | 1789140011 | 0% | 0& | 0% | 10% | 20% | 33% | 43% | 55% | 66% | 73% | 85% | 100% | 100%
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Implementación y ejecución del Modelo de Vigilancia, Inspección y Control del Espectro Radioeléctrico | Subdirección de Vigilancia y Control | 1.Mantener procesos ajustados al marco legal | Implementar el nuevo modelo de vigilancia y control como una herramienta para promover el uso adecuado del espectro | VyC-04 | Desarrollar el plan de trabajo del modelo de vigilancia, inspección y control. | Informe elaborado | Porcentaje | 100% | Actividades del plan de trabajo del Modelo de Vigilancia, Inspección y Control. | 1. Presupuesto de traslados para visitas misionales de inspección y control. 2. Presupuesto de traslados para visitas misionales de vigilancia. 3. Presupuesto de traslados para visitas de revisión de infraestructura de monitoreo 4. Presupuesto apoyos para la gestión "Ejecutar las estrategias establecidas en el Modelo de Vigilancia, Inspección y Control del espectro". 5. Presupuesto para amparar gastos de viaje y transporte terrestre de visitas misionales de vigilancia, inspección y control | 4669599985 | 0% | 0& | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 80% | 90% | 100% | 100%
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Implementación y ejecución del Modelo de Vigilancia, Inspección y Control del Espectro Radioeléctrico | Subdirección de Vigilancia y Control / TI | 1.Mantener procesos ajustados al marco legal | Implementar el nuevo modelo de vigilancia y control como una herramienta para promover el uso adecuado del espectro | VyC-05 | Identificar las necesidades para los servicios de conectividad del Sistema Nacional de Monitoreo Remoto y de la entidad. | Informe entregado | Número | 1 | Plan de trabajo, en conjunto con TI | 1. Servicios de conectividad del Sistema Nacional de Monitoreo Remoto. | 485000000 | 10% | 20% | 30% | 35% | 40% | 50% | 60% | 65% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100%
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Implementación y ejecución del Modelo de Vigilancia, Inspección y Control del Espectro Radioeléctrico | Subdirección de Vigilancia y Control | 1.Mantener procesos ajustados al marco legal | Implementar el nuevo modelo de vigilancia y control como una herramienta para promover el uso adecuado del espectro | VyC-06 | Fortalecer capacidades para la vigilancia, inspección y control del espectro | Capacitaciones recibidas | Porcentaje | 100% | Certificado de capacitaciones recibidas | 1. Fortalecimiento de capacidades para la vigilancia, inspección y control del espectro | 35309480 | 10% | 20% | 30% | 35% | 40% | 50% | 60% | 65% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100%
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Implementación y ejecución del Modelo de Vigilancia, Inspección y Control del Espectro Radioeléctrico | Subdirección de Vigilancia y Control | 1.Mantener procesos ajustados al marco legal | Implementar el nuevo modelo de vigilancia y control como una herramienta para promover el uso adecuado del espectro | VyC-07 | Desarrollar actividades de prevención y promoción establecidas en el modelo de vigilancia, inspección y control. | Talleres desarrollados | Número | 12 | Talleres desarrollados | 1. Promoción de actividades eficientes para el desarrollo integral del modelo de vigilancia, inspección y control para prevenir infracciones y promover el autocontrol en los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones frente al uso del espectro radioeléctrico | 50000000 | 10% | 20% | 30% | 35% | 40% | 50% | 60% | 65% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100%
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Implementación y ejecución del Modelo de Vigilancia, Inspección y Control del Espectro Radioeléctrico | Subdirección de Vigilancia y Control | 1.Mantener procesos ajustados al marco legal | Implementar el nuevo modelo de vigilancia y control como una herramienta para promover el uso adecuado del espectro | VyC-08 | Fortalecer la recolección de la información y cadena de custodia. | Informe elaborado | Número | 1 | Plan de trabajo y avances del mismo. | 1. Herramienta de apoyo para laboratorio forense | 125378036 | [12 empty] | 100%
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Implementación y ejecución del Modelo de Vigilancia, Inspección y Control del Espectro Radioeléctrico | Subdirección de Vigilancia y Control | 1.Mantener procesos ajustados al marco legal | Implementar el nuevo modelo de vigilancia y control como una herramienta para promover el uso adecuado del espectro | VyC-09 | Fortalecer los lineamientos de la infraestructura técnica de monitoreo. | Documento elaborado | Número | 1 | Documento de lineamientos técnicos | NA | 0 | 0% | 0& | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 80% | 90% | 100% | 100%
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Implementación y ejecución del Modelo de Vigilancia, Inspección y Control del Espectro Radioeléctrico | Subdirección de Vigilancia y Control | 5. Innovación y Gestión del Conocimiento | Implementar el nuevo modelo de vigilancia y control como una herramienta para promover el uso adecuado del espectro | VyC-10 | Establecer lineamientos para individualizar al presunto infractor por uso no autorizado del espectro radioeléctrico. (Buenas practicas para personal ANE) | Documento elaborado | Número | 1 | Documento | NA | 0 | 20% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Implementación y ejecución del Modelo de Vigilancia, Inspección y Control del Espectro Radioeléctrico | Subdirección de Vigilancia y Control | 2 Analítica de datos para soportar la gestión del espectro | Implementar el nuevo modelo de vigilancia y control como una herramienta para promover el uso adecuado del espectro | VyC-11 | Identificar oportunidades producto de aplicar técnicas de analítica de datos | Documento elaborado | Número | 1 | Documento que contenga la evaluación de alternativas para aplicar técnicas de analítica de datos a la información recolectada por parte de la Subdirección de Vigilancia y Control. | NA | 0 | 0 | 0& | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 80% | 90% | 100% | 100%
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Implementación y ejecución del Modelo de Vigilancia, Inspección y Control del Espectro Radioeléctrico | Subdirección de Vigilancia y Control | 1.Mantener procesos ajustados al marco legal | Implementar el nuevo modelo de vigilancia y control como una herramienta para promover el uso adecuado del espectro | VyC-12 | Elaborar análisis multidisciplinar de las causas de la clandestinidad y recomendaciones para su prevención y mitigación | Documento elaborado | Número | 1 | Documento que contenga el análisis multidisciplinar de las causas de la clandestinidad y recomendaciones para su prevención y mitigación | NA | 0 | 0 | 0& | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 80% | 90% | 100% | 100%

## GCon
Gestión de la investigación, innovación y divulgación del conocimiento en espectro radioeléctrico
Iniciativa PES | Estrategia | Responsable | Alineación a Política de Espectro | Objetivo Institucional | Carpeta / Nº Actividad | Actividad | Meta | Unidad de medida | cantidad | Entregable Relacionado | Contrato/concepto (si aplica) | Presupuesto 2024 | Programación Plan de Acción 2024 | [12 empty] | Seguimiento 1T |  |  |  | Seguimiento 2 T |  |  |  | Seguimiento 3 T |  |  |  | Seguimiento 4 T
[13 empty] | 1T |  |  | 2T |  |  | 3T |  |  | 4T |  |  | Total Anual
[13 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  | Planeado | Real | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA | % Cumplimiento 3=(2/1) | Planeado | Real | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA | % Cumplimiento 3=(2/1) | Planeado | Real | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA | % Cumplimiento 3=(2/1) | Planeado | Real | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA | % Cumplimiento 3=(2/1)
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Gestión de la investigación, innovación y divulgación del conocimiento en espectro radioeléctrico | Llíder de Gestión del Conocimiento | 5. Innovación y Gestión del Conocimiento | Conocer y articular las necesidades de las partes interesadas con los productos generados por la entidad en el marco de la política de espectro | GC-01 | Implementar los proyectos de I+D+i resultado de la convocatoria 2023 para presentar proyectos de CT+I en temas de interés para la ANE | Documento elaborado | número | 2 | Informe final de proyecto de investigación | Proyecto de I+D+i resultado de la convocatoria para presentar proyectos de CT+I en temas de interés para la ANE | 500000000 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15%
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Gestión de la investigación, innovación y divulgación del conocimiento en espectro radioeléctrico | Llíder de Gestión del Conocimiento | 5. Innovación y Gestión del Conocimiento | Conocer y articular las necesidades de las partes interesadas con los productos generados por la entidad en el marco de la política de espectro | GC-02 | Realizar las actividades de planeación y desarrollo del proceso de gestión del conocimiento en línea con el plan de acción 2024 | Documento elaborado | número | 1 | Avance del Plan de Trabajo | Apoyo a la gestión para la elaboración y divulgación de cursos de espectro | 103084559 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3%
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Gestión de la investigación, innovación y divulgación del conocimiento en espectro radioeléctrico | Llíder de Gestión del Conocimiento | 5. Innovación y Gestión del Conocimiento | Conocer y articular las necesidades de las partes interesadas con los productos generados por la entidad en el marco de la política de espectro | GC-03 | Diseñar e implementar la estrategia de relacionamiento con grupos de interés y de valor | Documento elaborado | número | 1 | Documento de estrategia de relacionamiento con grupos de interés y de valor de la ANE |  |  | 5% | 5% | 5% | 8% | 8% | 9% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Gestión de la investigación, innovación y divulgación del conocimiento en espectro radioeléctrico | Llíder de Gestión del Conocimiento | 5. Innovación y Gestión del Conocimiento | Conocer y articular las necesidades de las partes interesadas con los productos generados por la entidad en el marco de la política de espectro | GC-04 | Formular los lineamientos para la implementación de la base de datos de partes interesadas con el apoyo de TI | Documento elaborado | número | 2 | 1) Documento con los requerimientos para la construcción de labase de datos de interesados 2) Documento de política de manutención de la base de datos |  |  | 5% | 5% | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Gestión de la investigación, innovación y divulgación del conocimiento en espectro radioeléctrico | Llíder de Gestión del Conocimiento | 5. Innovación y Gestión del Conocimiento | Conocer y articular las necesidades de las partes interesadas con los productos generados por la entidad en el marco de la política de espectro | GC-05 | Realizar el dignóstico y formular la estrategia para la iniciativa de centralización del conocimiento explícito de la ANE | Documento elaborado | número | 2 | 1) Documento de diagnóstico 2) Documento de estratégia |  |  | 5% | 5% | 5% | 8% | 8% | 9% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Gestión de la investigación, innovación y divulgación del conocimiento en espectro radioeléctrico | Asesor económico | 5. Innovación y Gestión del Conocimiento | Conocer y articular las necesidades de las partes interesadas con los productos generados por la entidad en el marco de la política de espectro | GC-06 | Desarrollar análisis sobre renovaciones de espectro 2024. | Documento elaborado | número | 1 | Documentos de recomendación con parámetros de valoración de espectro | Apoyos a la gestión | 106142920 | 33% | 66% | 100% | [9 empty] | 100%
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Gestión de la investigación, innovación y divulgación del conocimiento en espectro radioeléctrico | Asesor económico | 5. Innovación y Gestión del Conocimiento | Conocer y articular las necesidades de las partes interesadas con los productos generados por la entidad en el marco de la política de espectro | GC-07 | Determinar lineamientos sobre la toma de deciciones basadas en datos. | Documento elaborado | número | 1 | Documento con estrategia (cultura, analítica y tecnología) |  | 0 |  |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100%
GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL | Gestión de la investigación, innovación y divulgación del conocimiento en espectro radioeléctrico | Asesor económico | 5. Innovación y Gestión del Conocimiento | Conocer y articular las necesidades de las partes interesadas con los productos generados por la entidad en el marco de la política de espectro | GC-08 | Documento de mejores prácticas para la definición de parámetros de valoración de espectro IMT. | Documento elaborado | número | 1 | Documento de mejores prácticas | Apoyos a la gestión | 106142920 |  | 10% | 100% 10%: 20%; 100% 20%: 40%; 100% 30%: 60%; 100% 40%: 80%; 100% 50%: 100%; 100% 100%: 100%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

## Transversal
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la entidad
Iniciativa ANE | Estrategia | Responsable | Alineación a Política de Espectro | Objetivo Institucional | Carpeta / Nº Actividad | Actividad | Meta | Unidad de medida | cantidad | Entregable Relacionado | Contrato/concepto (si aplica) | Presupuesto 2024 | Programación Plan de Acción 2024
[13 empty] | 1T |  |  | 2T |  |  | 3T |  |  | 4T |  |  | Total Anual
[13 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la entidad | Asesor de Control Interno | 1.Mantener procesos ajustados al marco legal | Fortalecer institucionalmente a la Agencia para soportar de manera ágil y eficiente su misión | TR-01 | Ejecutar el Plan Anual de Auditoría diseñado para la vigencia 2024 | Ejecución del Plan Anual de Auditorías | Porcentaje | 96% | Reporte ejecución de las actividades ejecutadas versus las programadas de manera trimestral. | Ley 87 de 1993, artículo 12, numeral a. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno. Realizar las actividades pertinentes para evaluar el sistema de control interno implementado en la entidad, la gestión y resultados de los procesos y el cumplimiento de las obligaciones normativas, con el fin de retroalimentar la gestión y formular recomendaciones a la Alta Dirección, con el fin de promover la mejora continua. | 166863612 | NA | NA | 95 | NA | NA | 95 | NA | NA | 95 | NA | NA | 95 | 95
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la entidad | Líder de comunicaciones | 1.Mantener procesos ajustados al marco legal | Fortalecer institucionalmente a la Agencia para soportar de manera ágil y eficiente su misión | TR-02 | Desarrollar y/o ejucutar el Plan Maestro de Comunicaciones para divulgación de logros, resultados e impacto de la Entidad en los grupos de interés | Ejecución Plan Maestro de Comunicación de la ANE | Porcentaje | 100% | Plan de trabajo | Apoyo a la gestión para el relacionamiento con interesados Prestación de servicios para estructuración de la estrategia de comunicaciones externa Prestación de servicios de logística | 1786335836 | 5% | 8.63% | 8.63% | 8.63% | 8.63% | 8.63% | 8.63% | 8.63% | 8.63% | 8.63% | 8.63% | 8.63% | 100%
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la entidad | Coordinadora Grupo de Gestión Financiera | 1.Mantener procesos ajustados al marco legal | Fortalecer institucionalmente a la Agencia para soportar de manera ágil y eficiente su misión | TR-03 | Realizar los infomes financieros requeridos por entes externos y alta dirección | informes financieros realizados | Porcentaje | 100% | Informes financieros | Contratos de prestación de servicios | 321155733 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la entidad | Lider TI | 1.Mantener procesos ajustados al marco legal | Fortalecer institucionalmente a la Agencia para soportar de manera ágil y eficiente su misión | TR-04 | Fortalecer el uso y apropiación de las plataformas tecnológicas de la información y las comunicaciones | plan de trabajo desarrollado | Porcentaje | 100% | Informe de ejecución del plan de trabajo | Estrategia de uso y apropiación de TI | 0 |  |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 90% | 100% |  | 100%
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la entidad | Lider TI | 1.Mantener procesos ajustados al marco legal | Fortalecer institucionalmente a la Agencia para soportar de manera ágil y eficiente su misión | TR-05 | Implementar y asignar herramienta de 4R | Servicios virtuales asignados | Numero | 20 | Reporte de escritorios virtuales implementados y asignados | Implementar y asignar escritorios virtuales a colaboradores de la entidad | 0 |  | 5 | 10%: 10; 20%: 20 |  | 20
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la entidad | Lider TI | 1.Mantener procesos ajustados al marco legal | Fortalecer institucionalmente a la Agencia para soportar de manera ágil y eficiente su misión | TR-06 | Implmentar servicios de consulta de radicados a través de carpeta ciudadana | Servicio implementado | Porcentaje | 100% | Reportes de servicio implementado | Habilitar servicio para para consultar radicados a través de la carpeta ciudadana | 0 |  |  | 30%: 15%; 50%: 30%; 70%: 60%; 90%: 80%; 100%: 90% | 100% | 100%
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la entidad | Asesora Jurídica | 1.Mantener procesos ajustados al marco legal | Fortalecer institucionalmente a la Agencia para soportar de manera ágil y eficiente su misión | TR-07 | Dar cumplimiento a la política de daño antijuridico | Política implementada | Número | 2 | Informes de seguimiento a la política
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la entidad | Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa | 1.Mantener procesos ajustados al marco legal | Fortalecer institucionalmente a la Agencia para soportar de manera ágil y eficiente su misión | TR-08 | Implementar el plan de trabajo del Grupo de Gestión Administrativa | plan de trabajo ejecutado | Porcentaje | 100% | Informe avance plan de trabajo gestión administrativa | Contratos de prestación de servicios | 183659026 |  |  | 10%: 15%; 40%: 35%; 70%: 60% | 95% | 95%
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la entidad | Coordinadora de Talento Humano | 1.Mantener procesos ajustados al marco legal | Fortalecer institucionalmente a la Agencia para soportar de manera ágil y eficiente su misión | TR-09 | Fortalecer las habilidades blandas del talento humano | Actividades realizadas | Porcentaje | 100% | Evaluación y analisis de las actividades para fortalecer las habilidades blandas vigencia 2024 | Fortalecimiento de habilidades blandas de los funcionarios | 60000000 | 0% | 0% | 13.2% | 22.6% | 38.6% | 47.6% | 57% | 70.2% | 79.6% | 96.6% | 100% | 100% | 100%
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la entidad | Coordinadora de Talento Humano | 1.Mantener procesos ajustados al marco legal | Fortalecer institucionalmente a la Agencia para soportar de manera ágil y eficiente su misión | TR-10 | Gestionar las necesidades relacionadas con Talento Humano en materia de rediseño institucional | Revisiones legales y jurídicas de TH en temas de rediseño institucional realizadas | Porcentaje | 100% | Relación de las actividades de apoyo legal y jurídico al Grupo de Talento Humano | Apoyos a la gestión para Talento Humano | 194762136 | 10% | 20% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 75% | 90% | 100% | 100%
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la entidad | Asesor de Planeación | 1.Mantener procesos ajustados al marco legal | Fortalecer institucionalmente a la Agencia para soportar de manera ágil y eficiente su misión | TR-11 | Ejecutar la Fase III de fortalecimiento del Modelo de Operación | Procesos diseñados y/o implementados | número | 5 | Procesos diseñados y/o implementados | Apoyos a la gestión; Apoyo a Control Interno Implementación mejores Prácticas y capacitaciones | 164581040
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la entidad | Asesor de Planeación | 1.Mantener procesos ajustados al marco legal | Fortalecer institucionalmente a la Agencia para soportar de manera ágil y eficiente su misión | TR-12 | Realizar el diseño y seguimiento al plan de cierre de brechas del Model Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Plan de cierre de brechas diseñado y ejecutado | número | 2 | Plan de Cierre de Brechas diseñado y con seguimiento documentado | Apoyos a la gestión | 173361958 |  | 1 | [10 empty] | 3 | bar: 30%; 90%
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la entidad | Asesor de Planeación | 1.Mantener procesos ajustados al marco legal | Fortalecer institucionalmente a la Agencia para soportar de manera ágil y eficiente su misión | TR-13 | Revalidar la certificación externa de calidad | Revalidación de la certificación de calidad realizada | número | 1 | Certificado expedido | Contrato para auditoría externa y medición NSU | 13836519 | [12 empty] | 1 | bar: 90%
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la entidad | Asesor de Planeación | 1.Mantener procesos ajustados al marco legal | Fortalecer institucionalmente a la Agencia para soportar de manera ágil y eficiente su misión | TR-14 | Realizar el seguimiento de la ejecución de las metas y presupuestos de la Entidad | Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial realizado | número | 11 | Reporte de seguimiento al PES en ASPA | Contrato de apoyo a la gestión | 57639296 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 12 | bar: 10% to 100%

## TABLERO ANEXOS (hidden)
ANEXOS - Plan de Acción 2023
3er Trimestre 2023
PLAN | Dependencia | Promedio programado | Promedio Avance Real | % cumplimiento
Plan Anual de Adquisiciones -PAA | Contratación | #REF! | #REF! | #REF!
Plan Institucional de Archivos - PINAR | TI | #REF! | #REF! | #REF!
PETI - Plan Estrategico de TI | TI | #REF! | #REF! | #REF!
PETI - Plan Estrategico de TI | TI | #REF! | #REF! | #REF!
Plan Anual de Vacantes | Administrativa | #REF! | #REF! | #REF!
Plan Previsión de Recursos Humanos | Talento Humano | #REF! | #REF! | #REF!
Plan Estratégico Talento Humano | Talento Humano | #REF! | #REF! | 100%
Plan Institucional de Capacitación | Talento Humano | #REF! | #REF! | 100%
Plan Bienestar e Incentivos | Talento Humano | #REF! | #REF! | 100%
Plan Anual de Trabajo SG-SST | Talento Humano | #REF! | #REF! | 100%
Estrategia de Conflicto de interés ejecutada | Talento Humano | #REF! | #REF! | #REF!
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información | Talento Humano | #REF! | #REF! | 100%
PETI - Plan Estrategico de TI | Planeación | #REF! | #REF! | #REF!
PESI - Plan Estrategico de Seguridad de la Información | Planeación | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL CUMPLIMIENTO 3er TRIMESTRE |  | #REF! | #REF! | #REF!
Programación PA
2023
31,4%
30,6%
1T
2T
3T
4T
54,6%
80,9%
100%
28,4%
1T
2T
3T
4T
54,6%
80,9%
100%
1T
2T
3T
4T
1T
2T
3T
4T
1T
2T
3T
4T
17,5%
53,8%
15%
88,0%
100%
15,7%
46,7%
15,7%
100%
100%
78,1%
100%
16,3%
60,4%
84,6%
14
Anexos
13
Planes
1
Estrategia
Contratación (1)
TI (3)
Administrativa (1)
Talento Humano (7)
Planeación (2)

## Anexos
Anexos Plan de Acción
Nombre Plan Anexo | Responsable | Alineación a Política de Espectro | Objetivo Institucional | Carpeta / Nº Actividad | Actividad | Meta | Unidad de medida | cantidad | Entregable Relacionado | Contrato/concepto (si aplica) | Presupuesto 2024 | Programación Plan de Accón 2023
[12 empty] | 1T |  |  | 2T |  |  | 3T |  |  | 4T |  |  | Total Anual
[12 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Plan Anual de Adquisiciones | Contratación | NA | Fortalecer institucionalmente a la Agencia para soportar de manera ágil y eficiente su misión | Anexo_01 | Contratar las adquisicones planeadas en el PAA | Ejecución del PAA | Porcentaje | 100% | Seguimiento PAA | NA | NA
Plan Institucional de Archivos - PINAR | Gestión Administrativa | NA | Fortalecer institucionalmente a la Agencia para soportar de manera ágil y eficiente su misión | Anexo_02 | Implementación actividades PINAR vigencia 2024 | Ejecución del Pinar | Porcentaje | 100% | Informe avance PINAR | Contratos prestación de servicios | 113383389 |  |  | 15% |  |  | 40% |  |  | 65% |  |  | 95% | 95%
Plan Anual de Vacantes | Talento Humano | NA | Fortalecer institucionalmente a la Agencia para soportar de manera ágil y eficiente su misión | Anexo_03 | Ejecutar e informar los avances del PAV | Capacitaciones realizadas | Porcentaje | 100% | Seguimiento Plan Anual de vacantes | Se definirá cuando se cuente con el Plan en versión final | Se definirá cuando se cuente con el Plan en versión final | 0% | 0% | 20% | 25% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100%
Plan Previsión de Recursos Humanos | Talento Humano | NA | Fortalecer institucionalmente a la Agencia para soportar de manera ágil y eficiente su misión | Anexo_04 | Ejecutar e informar los avances del PPRH | Presupuesto ejecutado de TH | Porcentaje | 100% | Seguimiento Plan Previsión Recursos Humanos | Se definirá cuando se cuente con el Plan en versión final | Se definirá cuando se cuente con el Plan en versión final | 5% | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 60% | 70% | 80% | 100% | 100%
Plan Estratégico Talento Humano | Talento Humano | NA | Fortalecer institucionalmente a la Agencia para soportar de manera ágil y eficiente su misión | Anexo_05 | Ejecutar e informar los avances del PETH | Plan Estratégico implementado | Porcentaje | 100% | Seguimiento Planes asociados al PETH | Se definirá cuando se cuente con el Plan en versión final | Se definirá cuando se cuente con el Plan en versión final | 4.36% | 9.44% | 21.52% | 29.7% | 39.92% | 49.2% | 58.16% | 68.08% | 76.62% | 86.62% | 93.44% | 100% | 100%
Plan Institucional de Capacitación | Talento Humano | NA | Fortalecer institucionalmente a la Agencia para soportar de manera ágil y eficiente su misión | Anexo_06 | Ejecutar e informar los avances del PIC | Capacitaciones realizadas | Porcentaje | 100% | Seguimiento al Plan Institucional de Capacitación | Se definirá cuando se cuente con el Plan en versión final | Se definirá cuando se cuente con el Plan en versión final | 0% | 0% | 13.2% | 22.6% | 38.6% | 47.6% | 57% | 70.2% | 79.6% | 96.6% | 100% | 100% | 100%
Plan Bienestar e Incentivos | Talento Humano | NA | Fortalecer institucionalmente a la Agencia para soportar de manera ágil y eficiente su misión | Anexo_07 | Ejecutar e informar los avances del PBI | Actividades de bienestar e Incentivos realizadas | Porcentaje | 100% | Seguimiento al Plan de Bienestar e Incentivos | Se definirá cuando se cuente con el Plan en versión final | Se definirá cuando se cuente con el Plan en versión final | 6.9% | 13.7% | 23.7% | 32.9% | 43.7% | 52.9% | 62.1% | 70.6% | 78.3% | 86% | 92.2% | 100% | 100%
Plan Anual de Trabajo SG-SST | Talento Humano | NA | Fortalecer institucionalmente a la Agencia para soportar de manera ágil y eficiente su misión | Anexo_08 | Ejecutar e informar los avances del PATSST | Actividades del Plan de SST realizadas | Porcentaje | 100% | Seguimiento al Plan del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | Se definirá cuando se cuente con el Plan en versión final | Se definirá cuando se cuente con el Plan en versión final | 6.6% | 16.9% | 25.8% | 34.8% | 45.8% | 55.7% | 63.6% | 73.2% | 80.5% | 87.5% | 93.7% | 100% | 100%
Estrategia de Conflicto de interés ejecutada | Talento Humano | NA | Fortalecer institucionalmente a la Agencia para soportar de manera ágil y eficiente su misión | Anexo_09 | Ejecutar, cumplir e informar ECI | Actividades de conflicto de interés realizadas | Porcentaje | 100% | Seguimiento estrategia conflicto de interes | Se definirá cuando se cuente con el Plan en versión final | Se definirá cuando se cuente con el Plan en versión final | 8% | 16% | 31% | 54% | 61% | 69% | 69% | 69% | 77% | 85% | 85% | 100% | 100%
PETI - Plan Estrategico de TI | TI | NA | Fortalecer institucionalmente a la Agencia para soportar de manera ágil y eficiente su misión | Anexo_10 | Habilitar capacidades para la automatización de procesos encaminados a la transformación digital | PETI ejecutado | Porcentaje | 100% | Reporte de seguimiento al PETI | Servicio de licenciamiento de Power BI Server Apoyo ArcGIS Apoyo ArcGIS Apoyo ArcGIS Apoyo RPA Apoyo transversal gobierno digital Apoyo gestión de procesos y procedimientos TI Apoyo información y analisis de datos Apoyo transversal arquitectura empresarial Apoyo uso y apropiación e información | 906175967 | 2% | 8% | 16% | 25% | 32% | 44% | 55% | 63% | 74% | 85% | 94% | 100% | 100%
PETI - Plan Estrategico de TI | TI | NA | Fortalecer institucionalmente a la Agencia para soportar de manera ágil y eficiente su misión | Anexo_11 | Promover la mejora y modernización de los sistemas de información y herramientas tecnológica | PETI ejecutado | Porcentaje | 100% | Reporte de seguimiento al PETI | Apoyo DBA Apoyo Infraestructura Apoyo transversal de sistemas de Información Apoyo Operación TI Apoyo conectividad y redes Apoyo arquitecto de soluciones TI Adquirir licenciamiento de plataforma para la gestión de procesos, administración de riesgos, indicadores y auditorías. Renovación soporte y mantenimiento infraestructura de conectividad LAN/WLAN Herramienta de Gestión de Servicios TIC Renovación de licenciamiento de gestión remota de dispositivos Adquisición de servicios para el Sistema de Gestión Empresarial (ERP) Servicios de licenciamiento para el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA Adquisición de servicios para el Mantenimiento del Centro de Datos y cableado Estructurado Adquisición de Licenciamiento Comunicaciones Unificadas Módulo de Hiperconvergencia | 2861161241 | 2% | 8% | 16% | 25% | 32% | 44% | 55% | 63% | 74% | 85% | 94% | 100% | 100%
PETI - Plan Estrategico de TI | TI | NA | Fortalecer institucionalmente a la Agencia para soportar de manera ágil y eficiente su misión | Anexo_12 | Definir de la política de interoperabilidad para la entidad | PETI ejecutado | Porcentaje | 100% | Elaborar la política de interoperabilidad para la entidad | Identificar sistemas de información y/o plataformas a interoperar (Mintic , internos, otras partes interesadas?) Identificar de las fuentes de datos. Definir matriz impacto / esfuerzo |  |  |  | 10% |  | 30% |  | 45% |  | 56% |  | 85% | 100% | 100%
PESI - Plan Estrategico de Seguridad de la Información | TI | NA | Fortalecer institucionalmente a la Agencia para soportar de manera ágil y eficiente su misión | Anexo_13 | Ejecutar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI | PETI ejecutado | Porcentaje | 100% | Reporte avance plan estrategico de seguridad de la información - PESI | Instrumento de evaluación del MSPI Plan estrategico de seguridad de la información - PESI | 1196575859 | 2% | 8% | 16% | 25% | 32% | 44% | 55% | 63% | 74% | 85% | 94% | 100% | 100%
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información | TI | NA | Fortalecer institucionalmente a la Agencia para soportar de manera ágil y eficiente su misión | Anexo_14 | Ejecutar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información y promover la seguridad de la información | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información ejecutado | Porcentaje | 100% | Reporte avance Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información | Apoyo seguridad de la Información Profesional en Gestión de Seguridad Digital y Cibernética Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información | 159953939 | 2% | 8% | 16% | 25% | 32% | 44% | 55% | 63% | 74% | 85% | 94% | 100% | 100%
Programa de Transparencia y Etica Pública | DG- Planeación | NA | Fortalecer institucionalmente a la Agencia para soportar de manera ágil y eficiente su misión | Anexo_15 | Ejecutar el Programa de Transparencia y Etica Pública | Cumplimiento actividades del Programa | Porcentaje | 100% | Reporte de cumplimiento | N.A |  | 5% | 8% | 12% | 15% | 20% | 30% | 35% | 40% | 50% | 70% | 85% | 100% | 100%
Plan de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana | DG- Planeación | NA | Fortalecer institucionalmente a la Agencia para soportar de manera ágil y eficiente su misión | Anexo_16 | Ejecutar Plan de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana | Cumplimiento actividades programadas | Porcentaje | 100% | Reporte de cumplimiento

## Avance Presupuestal (hidden)
Avance Presupuestal - Plan de Acción 2023
31 de agosto de 2023
1.1.1. INICIATIVA I. GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL
· Proyecto: Espectro para el desarrollo del país
Cifras en Pesos
Proyecto de Inversión | Actividad | Presupuesto Inicial | Presupuesto Actual | Nota | Compromisos | Obligaciones | Diferencia
1 Fortalecimiento de la planeación, gestión, vigilancia y control del espectro radioeléctrico | Recursos para la representación de Colombia en grupos de estudio de organismos multilaterales - Gestión Internacional de la ANE. Viáticos Internacionales (Viáticos) | 339536277 | 336156629 |  | 197876745 | 96033417.56 | -3379648
| Apoyo a la gestión para apoyar el área de Gestión Internacional | 166086981 | 169466629 |  | 157612196 | 81112196 | 3379648
| Estudio de convivencia Banda 1 | 226611676 | 245844295 |  | 244624000 | 73387200 | 19232619
| Estudio de convivencia Banda 2 | 226611676 | 245844295 |  | 212804000 | 63841200 | 19232619
| Contratar servicios para desarrollos adaptativos, evolutivos y correctivos de la BD TVWS | 156450000 | 156450000 |  | 156450000 | 109515000 | 0
| Renovación de licencias de la herramienta VISOR para los módulos de: ocupación, microondas, radiodifusión, punto a punto y punto multipunto | 1008477365 | 1008477365 |  | 0 | 0 | 0
| Base de datos de mercado | 268572500 |  |  |  |  | -268572500
| Base de datos regulatoria | 268572500 | 319280000 |  | 319229400 | 0 | 50707500
| Apoyos para la gestión el uso eficiente del espectro | 2042166600 | 2378113692 |  | 2324006424 | 1265099389 | 335947092
| Total | 4703085575 | 4859632905 | 0 | 3612602765 | 1688988402.56 | 156547330
· Proyecto: Implementación y ejecución del Modelo de Vigilancia, Inspección y Control del Espectro Radioeléctrico
Proyecto de Inversión | Actividad | Presupuesto Inicial | Presupuesto Actual | Nota | Compromisos | Obligaciones
1 Fortalecimiento de la planeación, gestión, vigilancia y control del espectro radioeléctrico | Servicios de conectividad del Sistema Nacional de Monitoreo Remoto (Vigencias Futuras 2023 – 2025) | 20000000 | 20000000 |  | 0 |  | 0
| Servicios de conectividad del Sistema Nacional de Monitoreo Remoto 2023 | 438966067 | 438966067 |  | 271001844.94 | 145242378.49 | 0
| Fortalecer el desempeño del macroproceso de Vigilancia y Control a través de la transformación digital del mismo | 400000000 |  |  |  |  | -400000000
| Contratar servicios para apoyo técnico, las mejoras preventivas y correctivas del hardware y software del “Sistema de Monitoreo de Radiaciones No Ionizantes” | 282106146 | 309643950 |  | 309643950 | 0 | 27537804
| Prestación de servicios de calibración, traslado, reubicación, instalación, adecuación, reparación y suministro de repuestos necesarios, para la puesta en funcionamiento de los elementos de medición propiedad de la ANE. | 421334904 | 421284025 |  | 421284025 | 48552000 | -50879
| Contratar servicios para desarrollos adaptativos, evolutivos y correctivos del Sistema de Monitoreo | 260000000 | 234476410 |  | 234476410 | 4970630 | -25523590
| Apoyos para la gestión en la vigilancia, inspección y control del espectro | 2693547898 | 2817450757 |  | 2469903719 | 1387845519 | 123902859
| Servicios administrativos por uso de espacios en convenios con las FFMM y de PONAL para infraestructura de monitoreo | 60000000 | 60000000 |  | 0 | 0 | 0
| Contratar servicios para apoyo técnico, las mejoras preventivas y correctivas del “Sistema de Energías Limpias” | 27729249 | 2581442 |  | 0 | 0 | -25147807
| Presupuesto para amparar gastos de transporte terrestre de visitas misionales de vigilancia y control de RNI | 82800000 | 82800000 |  | 82800000 | 57103873 | 0
| Presupuesto para amparar gastos de transporte terrestre de visitas misionales del Art 35 de la Ley 1978 | 159000000 | 191758461 |  | 158165549 | 110054738.5 | 32758461
| Implementar herramientas para la gestión de información del ejercicio de vigilancia, inspección y control | 95167243 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95167243
| Adquisición de servicios de licenciamiento en ArcGIS | 0 | 205143065 |  |  |  | 205143065
| Total | 4940651507 | 4784104177 | 0 | 3947275497.94 | 1753769138.99 | -156547330
· Proyecto: Gestión de la investigación, innovación y divulgación del conocimiento en espectro radioeléctrico
Proyecto de Inversión | Actividad | Presupuesto Inicial | Presupuesto Actual | Nota | Compromisos | Obligaciones
1 Fortalecimiento de la planeación, gestión, vigilancia y control del espectro radioeléctrico | Fase II - implementación plan de capacitaciones resultado de la identificación y caracterización del conocimiento de la entidad. | 240000000 | 195000000 |  | 0 | 0 | -45000000
| Proyecto 1 de I+D+i resultado de la convocatoria para presentar proyectos de CT+I en temas de interés para la ANE | 250000000 | 500000000 |  | 499001926 | 299600170 | 250000000
| Proyecto 2 de I+D+i resultado de la convocatoria para presentar proyectos de CT+I en temas de interés para la ANE | 250000000 |  |  |  |  | -250000000
| Apoyo iniciativa gestión del conocimiento | 96160973 | 141160973 |  |  |  | 45000000
| Total | 836160973 | 836160973 | 0 | 499001926 | 299600170
1.1.2. INICIATIVA II. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
· Proyecto: Fortalecimiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la entidad
Proyecto de Inversión | Actividad | Presupuesto Inicial | Presupuesto Actual | Nota | Compromisos | Obligaciones
2 Mejoramiento de las capacidades | Programa integral de clima y cultura organizacional | 27000000 | 127000000 |  | 100000000 | 12500000 | 100000000
| Ejecutar el Sistema Integrado de Gestión de la entidad | 2911273503 | 3211273503 |  | 3202149296 | 1785406359.95 | 300000000
| Evaluar el Sistema Integrado de Gestión de la entidad | 227548629 | 327548629 |  | 293564092 | 99418076 | 100000000
| Fortalecer la información y comunicación | 759469218 | 1009469218 |  | 1005683292 | 253208168 | 250000000
| Implementar el Plan Estratégico de TI (PETIC) | 5276321719 | 4519121719 |  | 1787065994.92 | 316283129.57 | -757200000
| Realizar el modelo de competencias | 25000000 | 25000000 |  | 0 | 0 | 0
| Realizar el programa de entrenamiento | 45618147 | 52818147 |  | 29916109 | 10341917 | 7200000
0
| Total | 9272231216 | 9272231216 | 0 | 6418378783.92 | 2477157650.52 | 0

## CAL Anexos (hidden)
Tamaño secciones
muy mal | 20 |  | 1T | #REF!
mal | 20 |  | 2T | #REF!
regular | 20 |  | 3T | #REF!
bueno | 20 |  | 4T | #REF!
muy bueno | 20 |  | TOTAL | #REF!
total | 100
INICIATIVAS | Programado | Avance | % Avance
1. GESTIÓN INTEGRAL DE ESPECTRO PARA EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL del PND | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
antes | #REF!
puntero | 3
despues | #REF!
| Programado | Avance | % Avance
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | #REF! | #REF! | #REF!
antes | #REF!
puntero | 3
despues | #REF!
Áreas ANE | Programado | Avance | % Avance
Sub. Gest y Pla | #REF! | #REF! | #REF!
antes | #REF!
puntero | 3
despues | #REF!
Sub. VIC | #REF! | #REF! | #REF!
antes | #REF!
puntero | 3
despues | #REF!
G. Internacional | #REF! | #REF! | #REF!
antes | #REF!
puntero | 3
despues | #REF!
Gestión del Cmto | #REF! | #REF! | #REF!
antes | #REF!
puntero | 3
despues | #REF!
Comunicaciones | 100 | 100 | 100%
antes | 98.5
puntero | 3
despues | 98.5
Planeación | 9500 | 9500 | 100%
antes | 9498.5
puntero | 3
despues | -9301.5
TIC | #DIV/0! | 2000 | #DIV/0!
antes | 1998.5
puntero | 3
despues | -1801.5

## Hoja1 (hidden)
Objetivos Estratégicos | Linas de acción Política Espectro
1. Investigar: 1.1. Objetivo 1: Implementar técnicas predictivas a partir del análisis de datos e inteligencia de negocios para la gestión del espectro. | 1.Mantener procesos ajustados al marco legal
1. Investigar: 1.2. Objetivo 2: Formular nuevas alternativas y métodos ágiles para la asignación del espectro. | 2 Analítica de datos para soportar la gestión del espectro
1. Investigar: 1.3. Objetivo 3: Definir las posiciones de Colombia para la CMR-23, con base en los proyectos de investigación desarrollados para defender los intereses del país. | 3. Planeación a largo plazo con enfoque de mercado, servicios y aplicaciones
2. Asesorar: 2.1. Objetivo 2: Consolidar un plan de propuestas para el uso del espectro de los distintos sectores. | 4. Mecanismos flexibles de acceso al espectro
2. Asesorar: 2.1. Objetivo 1: Identificar necesidades de espectro en los servicios de radiocomunicaciones de los diferentes sectores económicos. | 5. Innovación y Gestión del Conocimiento
3. Comuncar: 3.1. Objetivo 1: Fortalecer los canales de comunicación para que la ANE interactúe efectivamente con los grupos de interés. | No aplica
3. Comuncar: 3.2. Objetivo 2: Perfilar la información de los grupos de interés mediante el uso de herramientas tecnológicas.
4. Transformar. 4.1. Objetivo 1: Implementar una gestión integral del cambio que facilite la transformación digital.
4. Transformar. 4.2. Objetivo 2: Desarrollar acciones innovadoras que faciliten el uso del espectro.
4. Transformar. 4.3. Objetivo 3: Fortalecer a la ANE mediante la promoción de un adecuado ambiente y cultura organizacional y de la efectividad en los procesos que soportan el desarrollo de sus actividades